## Gantt
Projekt "Entwicklung einer Schnittstelle und Benutzeroberfläche für CRM und BC"
Startdatum Diagramm: |  | 2024-03-25
Datum Heute: |  | 2024-03-25
[8 empty] | 2024-03-25 | [6 empty] | 2024-04-01 | [6 empty] | 2024-04-08
[8 empty] | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
Nr. | Phase | Vorgang | Meilensteine | Beginn | Ende | Sollfortschritt | Istfortschritt | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14
1 | Analysephase |  |  | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0% | 100%
2 |  | Analyse des Ist-Zustands |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | 75%
3 |  | Fachgespräch mit Vertrieb und SCM |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | 100%
4 |  | Prozessanalyse |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | 50%
5 |  | „Make or buy“-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0% | 10%
6 |  | 3. Erstellen eines „Use-Case“-und Gantt-Diagramms |  | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 100% | 5%
7 |  | Berechnung Projektkosten |  | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0%
8 | Entwurfsphase |  |  | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 0%
9 |  | Entwurf Benutzeroberfläche |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0%
10 |  | Datenfluss und Schnittstelle |  | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0%
11 |  | SharePoint-Integration |  | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0%
12 | Implementierungsphase |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 0%
13 |  | Implementierung der Benutzeroberfläche |  | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 0%
14 |  | Implementierung der Datenfluss-Implementierung im CRM |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0%
15 |  | Schnittstellenverbesserung zwischen CRM und ERP |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0%
16 |  | Implementierung von Datenflüssen im ERP |  | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 0%
17 |  | SharePoint-Integration |  | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 0%
18 | Abnahmetest der Fachabteilung |  |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0%
19 |  | Abnahmetest der Fachabteilung |  | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 0%
20 | Qualitätssicherung |  |  | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 0%
21 |  | Prüfung/ Optimierung der Anforderungen |  | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 0%
22 | Einführungsphase |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0%
23 |  | Einführung |  | 2024-04-08 | 2024-04-08 | 0%
24 | Dokumentation |  |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0%
25 |  | Projektdokumentation schreiben |  | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 0%